МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО»

(МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»)

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания и образования муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск

за 2  квартал 2022 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Предложения по улучшению деятельности организации: обеспечить комфортные условия оказания услуг (доступность питьевой воды) | Установка кулера в помещении учреждения по адресу: ул. Строителей, 17 | декабрь, 2021 год | Орлова И.А., администратор; Шабельникова Н.В., заместитель директора | Переносится на 4 квартал 2022 года в связи уменьшением доходов по внебюджету |  |
| Предложения по улучшению деятельности организации: современный ремонт в фойе первого и второго этажей, ремонт и облицовка снаружи здания. | Проведение ремонтных работ в учреждении (фойе 1 и 2 этажей) | до 2023 года | Титова Н.Л., и.о. директора; Шабельникова Н.В., заместитель директора | Проект работ разработан. Направлена заявка в УКРиС на осуществление ремонтно-строительных работ в 2023 году |  |
|  | Проведение ремонтных работ (фасад здания) | до 2025 года | Титова Н.Л., и.о. директор; Шабельникова Н.В., заместитель директора | Размещена закупка услуг по ремонту фасада. Окончание подачи заявок – 11 апреля 2022 г. Ожидается результат торгов. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Подготовка предложений в ГИБДД по оборудованию выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | декабрь, 2021 год | Титова Н.Л., и.о. директора | Переносится на неопределенный срок в связи с проводимыми ремонтными работами на пл. Победы и прилегающей к ней территории |  |
| Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок | декабрь, 2021 год | Титова Н.Л., и.о. директора; Шабельникова Н.В., заместитель директора | Приобретено кресло-коляска | февраль 2022 |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобретение табличек с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией с дублированием знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022 год | Титова Н.Л., и.о. директора; Шабельникова Н.В., заместитель директора | Приобретение планируется в 4 квартале 2022 года в связи с отсутствием финансирования |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Предложения по улучшению деятельности организации: открыть вторую кассу | Приобретение и установка билетного киоска | декабрь, 2021 год | Мовчан И.П., художник по свету | Приобретен билетный киоск. Проводятся работы по установке. Ввод в эксплуатацию планируется в мае 2022 г. | май 2022 |

Директор МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»												Н.В. Руссу

Титова Н.Л.

(3919)371543